Утверждаю

Глава Заречного

муниципального образования

А.И. Романенко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

31.01.2023 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Заречном муниципальном образовании на 2019 -2024 годы**»**

**ЗА 2022 год**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1 **«**Обеспечение населения качественной питьевой водой Заречного муниципального образования**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. **Обеспечение населения Заречного муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующее требованиям безопасности** | |
| Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен, колодцев | - обслуживание водонапорной башни. |

ПОДПРОГРАММА 2 **«**Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Заречном муниципальном образовании**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. **Создание благоприятных условий для проживания населения Заречного муниципального образования** | |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния Заречного муниципального образования | В 2022 году не было мероприятий. |

ПОДПРОГРАММА 3 «Содержание водонапорных башен в Заречном муниципальном образовании»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| **Задача 1. Обеспечение бесперебойности работы системы водоснабжения в Заречном муниципальном образовании** | |
| Содержание и текущий ремонт водонапорных башен | - оплата электроэнергии водонапорной башни. |

ПОДПРОГРАММА 4 **«**Содержание мест захоронений на территории Заречного муниципального образования**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| **Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения** | |
| Ремонт и содержание мест захоронения | В 2022 году не было мероприятий. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение населения Заречного муниципального образования качественной питьевой водой»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение населения Заречного муниципального образования качественной питьевой водой | 6,2 | 6,2 | 100 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен, колодцев | 6,2 | 6,2 | 100 |  |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 6,2 | 6,2 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6,2 | 6,2 | 100 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Заречном муниципальном образовании»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание благоприятных условий для проживания населения Заречном муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния Заречного муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Содержание водонапорных башен в Заречном муниципальном образовании на 2019 – 2024 годы»** |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение бесперебойности работы системы водоснабжения | 174,8 | 144,4 | 82,6 |  |
| Содержание и текущий ремонт водонапорных башен | 174,8 | 144,4 | 82,6 |  |
| Итого по [подпрограмме 3](#Par20), в том числе: | 174,8 | 144,4 | 82,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 174,8 | 144,4 | 82,6 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Содержание мест захоронений на территории Заречного муниципального образования»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации |
| Мероприятие Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по [подпрограмме 4](#Par20), в том числе: | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по программе: | 181 | 150,6 | 83,2 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам муниципальной программы | | | | | | | | |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на 2022 год | факт |
| **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Заречном муниципальном образовании на 2019 -2024 годы»** | | | | | |
| Число жителей принимающих участие в субботниках по очистке территории и мест захоронений от мусора | чел. | 300 | 325 | 108,3 |  |
| Доля проб воды удовлетворящих требованиям | % | 40 | 40 | 100 |  |
| Количество аварий на водонапорных башнях | шт | 2 | 2 | 100 |  |

Показатель эффективности реализации Программы 0,83

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Увеличение объемов финансирования программы в 2023 году.

Администратор программы:

администрация Заречного муниципального образования

глава Заречного муниципального образования А.И. Романенко